VIẾT USER STORY, ACCEPTANCE CRITERIA
VÀ THEO DÕI TRÊN TRELLO

Ứng dụng đặt lịch khám RikkeiCare

1. Mục tiêu bài tập

Viết User Story và Acceptance Criteria theo mẫu Given – When – Then.

Kiểm tra một thẻ có đủ điều kiện đưa vào Sprint hay chưa.

Hoàn thiện thông tin thẻ R5 trên Trello.

Đọc Burndown Chart để đánh giá Sprint đang nhanh hay chậm.

2. Bối cảnh dự án

RikkeiCare là ứng dụng đặt lịch khám, kết nối bệnh nhân với các phòng khám đối tác. Nhóm quản lý Product Backlog trên Trello theo quy trình: Product Backlog → Ready for Sprint → Sprint Backlog → In Progress → In Review/QA → Done. Cột Ready for Sprint là cột bổ sung, dùng cho các thẻ đã đủ rõ để có thể cân nhắc đưa vào Sprint.

3. Bước 1 – Viết User Story cho R5

Yêu cầu R5: “Phòng khám muốn tự cập nhật giá các gói khám.”

User Story R5: Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám trên RikkeiCare, để giá dịch vụ hiển thị đúng và không phải gửi email nhờ admin RikkeiCare cập nhật.

Giải thích vai trò:

Chọn “quản lý phòng khám” vì đây là người trực tiếp có nhu cầu và quyền thay đổi giá của các gói khám thuộc phòng khám mình. Admin RikkeiCare hiện chỉ đang cập nhật hộ qua email, nên admin là người hỗ trợ vận hành chứ không phải người hưởng lợi trực tiếp từ chức năng này. User Story nên mô tả nhu cầu của người sử dụng tính năng.

4. Bước 2 – Acceptance Criteria cho R5

| AC | Given | When | Then |
| --- | --- | --- | --- |
| AC 1 – Thành công | Quản lý phòng khám đã đăng nhập. | Nhập giá mới cho một gói khám rồi nhấn “Lưu”. | Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ, lưu giá mới thành công và hiển thị thông báo “Cập nhật giá thành công”; giá mới được hiển thị khi xem lại gói khám. |
| AC 2 – Thất bại | Quản lý để trống ô giá. | Nhấn “Lưu”. | Hệ thống không lưu thay đổi và hiển thị thông báo lỗi yêu cầu nhập giá; người dùng vẫn ở màn hình cập nhật để bổ sung giá. |

5. Bước 3 – Thẻ R5 đã sẵn sàng chưa?

Kết luận: Chưa được kéo sang “Ready for Sprint”.

Lý do: R5 đã có User Story đủ 3 vế và có Acceptance Criteria, nhưng chưa có thông tin cho thấy thẻ đã được ước lượng và cũng chưa xác nhận rằng phạm vi công việc đủ nhỏ để hoàn thành trong 1 Sprint.

| Điều kiện Definition of Ready | R5 | Nhận xét |
| --- | --- | --- |
| Có User Story đủ 3 vế | Đạt | Đã có vai trò – mong muốn – lợi ích. |
| Có tiêu chí nghiệm thu | Đạt | Đã có 2 AC theo Given – When – Then. |
| Đã được ước lượng | Chưa đủ thông tin | Đề bài chưa cho biết R5 đã được Developers ước lượng. |
| Đủ nhỏ để làm xong trong 1 Sprint | Chưa xác nhận | Cần nhóm kiểm tra phạm vi và thống nhất rằng story có thể hoàn thành trong Sprint. |

Vì còn thiếu ít nhất 2 điều kiện xác nhận, Product Owner không nên tự kéo thẻ sang Ready for Sprint. Cần Refinement để Developers ước lượng và xác nhận phạm vi đủ nhỏ.

6. Bước 4 – Hoàn thiện thẻ R5 trên Trello

| Thông tin thẻ | Nội dung |
| --- | --- |
| Tên thẻ | R5 – Quản lý phòng khám tự cập nhật giá gói khám |
| Nhãn | Xanh dương – Feature |
| Người phụ trách | Developer phụ trách tính năng cập nhật giá (có thể phân công một thành viên cụ thể trong nhóm) |
| Checklist | 1. Kiểm tra quyền của quản lý phòng khám 2. Tạo/chỉnh sửa chức năng nhập và lưu giá 3. Kiểm thử AC1 và AC2 |
| Hạn hoàn thành | Ngày cuối của Sprint (Day 10) |
| Vị trí nếu ưu tiên cao nhất | Đặt ở đầu cột Sprint Backlog sau khi thẻ đã đủ điều kiện vào Sprint. |

Giải thích nhãn: R5 là một chức năng mới giúp quản lý phòng khám tự cập nhật giá nên thuộc Feature, do đó dùng nhãn màu xanh dương. Không phải Bug vì đây không phải lỗi cần sửa; không phải Technical debt vì mục tiêu chính là bổ sung chức năng; cũng không phải Epic vì phạm vi của R5 là một User Story.

7. Bước 5 – Đọc Burndown Chart

Sprint dài 10 ngày, cam kết 30 point. Đường lý tưởng giảm 3 point mỗi ngày. Vì vậy tại ngày 6, điểm còn lại theo đường lý tưởng là:

30 − (6 × 3) = 12 point

7.1. Câu a – Ngày 6 nhóm nhanh hay chậm?

Thực tế ngày 6 còn 20 point, trong khi lý tưởng chỉ còn 12 point.

Chênh lệch = 20 − 12 = 8 point.

Kết luận: Nhóm đang chậm so với đường lý tưởng 8 point, vì nhóm còn nhiều công việc hơn mức lẽ ra phải còn ở ngày 6.

| Ngày | Lý tưởng | Thực tế | Đánh giá |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 30 | 30 | Bắt đầu Sprint |
| 2 | 24 | 26 | Chậm 2 point |
| 4 | 18 | 23 | Chậm 5 point |
| 6 | 12 | 20 | Chậm 8 point |

7.2. Câu b – Có nên trừ 3 point khi R5 mới xong 80%?

Không nên.

Burndown Chart chỉ nên giảm point khi User Story được hoàn thành theo Definition of Done của nhóm. R5 mới xong 80% nghĩa là vẫn còn công việc chưa hoàn thành và chưa thể coi là Done.

Nếu trừ toàn bộ 3 point ngay khi mới hoàn thành 80%, biểu đồ sẽ cho thấy tiến độ tốt hơn thực tế, làm sai lệch việc theo dõi Sprint. Khi R5 hoàn thành đầy đủ, được kiểm thử và đáp ứng Definition of Done, 3 point mới được tính là đã hoàn thành.

8. Tóm tắt kết quả

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| User Story R5 | Là một quản lý phòng khám, tôi muốn tự cập nhật giá các gói khám, để giá dịch vụ hiển thị đúng và không phải gửi email nhờ admin RikkeiCare cập nhật. |
| AC1 | Giá hợp lệ → lưu thành công → thông báo thành công → xem lại thấy giá mới. |
| AC2 | Bỏ trống giá → không lưu → hiển thị lỗi yêu cầu nhập giá. |
| Ready for Sprint | Chưa, vì chưa xác nhận ước lượng và độ nhỏ để hoàn thành trong Sprint. |
| Nhãn Trello | Xanh dương – Feature |
| Ưu tiên | Nếu cao nhất thì đặt đầu cột Sprint Backlog. |
| Burndown ngày 6 | Thực tế 20 point, lý tưởng 12 point → chậm 8 point. |
| R5 hoàn thành 80% | Không trừ 3 point; chỉ giảm khi hoàn thành theo Definition of Done. |

— HẾT —